| SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Bình Thạnh, ngày 20 tháng 07 năm 2016 |

BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động năm 2016

(Đính kèm kế hoạch số:         /KH-TVG ngày 20/7/2016)

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | PHÂN CÔNG THỰC HIỆN | THEO DÕI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÔNG TÁC CHUẨN BỊ |  |  |  |  |  |
| 1 | Phân công học sinh tham gia (20HS/lớp) (chỉ khối 12) | 7h thứ Hai Ngày 8/8 | Giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 12 | Thầy Phong | Nộp danh sách về VP Đoàn |
| 2 | Tiết mục biểu diễn thời trang | 17h thứ Bảy Ngày 18/8 | CLB Nghệ thuật Trần Văn Giàu | Cô Trúc |  |
| 3 | Chương trình văn nghệ | 17h thứ Bảy Ngày 18/8 | CLB Nghệ thuật Trần Văn Giàu | - Thầy P.Thành - Thầy Phong | 4 tiết mục múa, hát... |
| 4 | Sắp xếp bàn, ghế tại sân lễ: * Tại cánh trái sân khấu: + 02 bàn (HS) dùng cho bộ phận âm thanh + 10 ghế (HS) khu vực âm thanh, hậu đài + Bục nói chuyện * Tại cánh phải sân khấu: + 09 bàn+18 ghế xếp, làm thành 3 dãy, mỗi dãy 3 bàn + 6 ghế (có khăn bàn và bình hoa) *Tại sân lễ: 700 ghế nhựa học sinh | 16h thứ Sáu Ngày 19/8 | - HS nam lớp 12A1 | - GVCN 12A1 - Thầy Châu | GHI CHÚ: - Lấy bàn từ phòng học lớp 10D3; ghế xanh lấy từ phòng Chi Đoàn giáo viên, phòng tiếp phụ huynh - Tổ phục vụ chuẩn bị 9 khăn trải bàn và các bình hoa (để ở bàn đại biểu và 1 bình để bục nói chuyện) |
| 5 | Trang trí sân khấu (phông nền) | 15h thứ Sáu Ngày 19/8 | Thầy Gô Ky | Thầy Phong |  |
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | PHÂN CÔNG THỰC HIỆN | THEO DÕI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| 6 | 10 phần quà nhỏ (tập học sinh) | 17h thứ Sáu Ngày 19/8 | Tổ văn phòng | Cô Thắm | (5 cuốn tập/phần) |
| 7 | Vận chuyển âm thanh ra sân khấu | 17h thứ Sáu Ngày 19/8 | Thầy Gô Ky, 10 HS nam lớp 12A2 | Thầy Phong GVCN lớp 12A2 |  |
| 8 | Treo cờ dây (trước cổng trường) | 17h thứ Sáu Ngày 19/8 | Tổ Thể dục - quốc phòng | -Thầy Kiệt -Thầy Phong | Sử dụng đến Lễ khai giảng |
| 9 | Treo cờ phướn ở tường rào và 2 cờ phướn dài ở 2 cột chính sảnh A | 17h thứ Sáu Ngày 19/8 | Học sinh nam lớp 12A3 | Thầy Phong GVCN lớp 12A3 |  |
| 10 | Làm vệ sinh sân trường | 17h thứ Sáu Ngày 19/8 | HS lớp 12A4 | Thầy Châu GVCN Lớp 12A4 |  |
| 11 | Chuẩn bị nước uống cho đại biểu khách mời | 17h thứ Sáu Ngày 19/8 | Tổ văn phòng | Cô Thắm |  |
| 12 | Căng dù | 18h thứ Sáu Ngày 19/8 | Tổ bảo vệ, anh Nghĩa, thầy Gôky | Cô Thắm | Căng 3 cây dù |
| TRONG CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  |  |  |
| 13 | Chuẩn bị 20 phần ăn sáng + trái cây cho đại biểu, khách mời | 6h30 thứ Bảy Ngày 20/8 | Tổ Văn phòng | Cô Thắm | Bố trí ở phòng Họp |
| 14 | Phụ trách âm thanh sân lễ | 7h thứ Bảy Ngày 20/8 | - Thầy Gôky - Cô Trúc | Thầy Phong |  |
| 14 | Dẫn chương trình | 7h thứ Bảy Ngày 20/8 | Thầy Tấn Đạt + cô Thanh Hòa | Thầy Thịnh - PHT |  |
| 15 | Giữ trật tự trong lễ | 7h thứ Bảy Ngày 20/8 | Tổ giám thị + GVCN các lớp | Thầy Châu |  |
| 16 | Hỗ trợ khu vực sân khấu | 7h thứ Bảy Ngày 20/8 | Chi đoàn GV + BCH Đoàn trường | Thầy Phong |  |
| 17 | - Tiếp đại biểu, quan khách tại Phòng Họp - Sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu | 7h thứ Bảy Ngày 20/8 | Cô Q. Anh, cô My (Địa), Cô My (Toán), cô Hiền (Hóa) | Cô Xuân - PHT |  |
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | PHÂN CÔNG THỰC HIỆN | THEO DÕI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| 18 | Chụp hình | 7h thứ Bảy Ngày 20/8 | CLB Nhiếp ảnh Trần Văn Giàu | Thầy Phong |  |
| SAU CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  |  |  |
| 19 | Thu dọn bàn ghế, vật dụng sân khấu | 10g30 thứ Bảy Ngày 20/8 | - HS nam lớp 12A5 | - GVCN 12A5 - Thầy Châu |  |
| 20 | Thu dọn âm thanh | 10g30 thứ Bảy Ngày 20/8 | Thầy Gô Ky, 10 HS nam lớp 12A2 | Thầy Phong GVCN lớp 12A2 |  |
| 21 | Vệ sinh sân trường | 10g30 thứ Bảy Ngày 20/8 | - HS lớp 12A6 - Tổ phục vụ | - GVCN 12A6 - Thầy Châu |  |
| 22 | Hạ dù | 17g thứ Bảy Ngày 20/8 | - Tổ bảo vệ - Anh Nghĩa - Thầy Gôky | Cô Thắm |  |
| 23 | Thu dọn cờ phướn ở tường rào và 2 cờ phướn dài ở 2 cột chính sảnh A | 17g thứ Bảy Ngày 20/8 | - HS lớp 12D1 | -Thầy Phong -GVCN lớp 12D1 |  |

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRỢ LÝ THANH NIÊN

PHAN VĂN PHONG

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG ĐỨC THỊNH