| Trường THPT Hàn Thuyên Tổ Vật lý- Công nghệ *** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO - HẠNH PHÚC ***** Phú Nhuận, ngày 14 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA

Hội thi tên lửa nước Trường THPT Hàn Thuyên năm học 2019-2020

Lần 4: Chủ đề “Chế tạo tên lửa – Chinh phục không gian”

Căn cứ vào kế hoạch của Trường THPT Hàn Thuyên về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ Vật lý – Công nghệ năm học 2019 – 2020;

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019 – 2020. Thực hiện theo các hoạt động chủ điểm trong năm học, tổ Vật lý – Công nghệ trường THPT Hàn Thuyên xây dựng kế hoạch  tổ chức ngoại khóa “Hội thi Tên lửa nước Trường THPT Hàn Thuyên năm học 2019 – 2020” chủ đề “Chế tạo tên lửa – Chinh phục không gian” với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng vật lý, khoa học, sáng tạo và giải trí lành mạnh cho học sinh, tuyển chọn thành viên cho đội tên lửa nước của trường tham gia hội thi toàn thành phố vào năm sau.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian: Từ 7g đến 11g sáng chủ nhật 03/11/2019.

2. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên

3. Đối tượng dự thi: Học sinh khối lớp 10 của trường THPT Hàn Thuyên, mỗi lớp tối đa 03 đội, mỗi đội 3 học sinh ở cùng một lớp.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

- Các đội tham gia hội thi đăng ký tại trang web thpthanthuyen.hcm.edu.vn, mỗi đội gồm 03 thành viên phải ở cùng một lớp. Ban tổ chức mở đăng ký hoàn toàn trực tuyến duy nhất tại địa chỉ https://forms.gle/5D7mbiE38BXk4QVG6 (Đường link đã có sẵn trên trang web của trường ) và KHÔNG đăng ký thêm tại bất kỳ một kênh đăng ký nào khác.

- Tham dự buổi hướng dẫn chế tạo tên lửa: Từ 9h đến 11h sáng thứ bảy 19/10/2019 tại phòng số 7, lầu 1, khu B ( Phòng sinh hoạt câu lạc bộ Vật lý).

- Tham dự buổi phóng thử tên lửa: Từ 10h đến 12h sáng thứ bảy 26/10/2019 tại sân trường cùng với giáo viên bộ môn Vật lý của lớp mình.

- Nộp sản phẩm và bốc thăm thứ tự thi đấu từ 7h đến 11h sáng thứ sáu, ngày 01/11/2019 tại phòng thư viện; đội nào không nộp sản phẩm xem như bỏ cuộc.

- Thời gian đăng ký tham gia hội thi từ 30/9/2019 đến 26/10/2019.

IV. NỘI DUNG

Cuộc thi sẽ diễn ra hai nội dung bắt buộc:

1. Phần 1: Chế tạo tên lửa

Ở phần thi này, các đội được tự do thể hiện khả năng sáng tạo và thẩm mỹ trong việc tạo ra một tên lửa theo các tiêu chí Ban tổ chức đề ra. Điểm sản phẩm là 30 điểm. Với các tiêu chí: cân đối, chắc chắn, đúng quy định an toàn: 10 điểm, màu sắc đẹp, hài hòa: 10 điểm; có tên lớp, tên đội, slogan : 10 điểm.

2. Phần 2: Chinh phục không gian

Ở phần thi này, các đội phải thể hiện khả năng bắn tầm xa tốt nhất. Tên lửa bắn chạm đất ở khu vực nào sẽ được tính điểm ở khu vực đó. Mỗi đội được bắn tối đa 2 lần, điểm tính cho lần có số điểm cao nhất. Các khu vực có điểm từ 30, 40 và 50 điểm; Bắn trúng khu vực an toàn: 20 điểm; Tên lửa chạm đất ngoài khu vực an toàn: không có điểm.

Lưu ý: Các đội có thể sử dụng tên lửa khác tên lửa trang trí để tham gia phần thi chinh phục không gian.

Điểm chung cuộc là tổng điểm cả 2 phần thi.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ CỘNG ĐIỂM

1. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Nhất: phần thưởng trị giá 200.000 đồng

- 01 giải Nhì: phần thưởng trị giá 150.000 đồng

- 02 giải Ba: phần thưởng trị giá 100.000 đồng.

- 03 giải thưởng cho tên lửa có điểm trang trí cao nhất mỗi giải trị giá 100.000 đồng

2. Cộng điểm:

- Lớp có đội tham gia bắn tên lửa được cộng 20 điểm thi đua tuần. Lớp đạt giải nhất được cộng 15 điểm; giải nhì cộng 10 điểm, giải ba và giải trang trí được cộng 5 điểm vào điểm thi đua tuần (mỗi lớp chỉ được cộng điểm cho 01 giải cao nhất).

- Học sinh tham gia  đạt giải I, II, III sẽ được cộng điểm hạnh kiểm theo quy định.

- Học sinh tham gia thi đấu được cộng 2 điểm hệ số 1 môn Vật lý; Học sinh đạt giải I sẽ được thay cột kiểm tra môn Vật lý hệ số 2 bằng điểm 10; giải II sẽ có thể được thay bằng điểm 9; giải III có thể thay bằng điểm 8.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 14/09: lập kế hoạch.

- Ngày 25/9: thông qua tổ bộ môn.

- Ngày 27/9: Ban giám hiệu duyệt kế hoạch.

- Ngày 30/9: Phổ biến kế hoạch đến các lớp và lấy danh sách học sinh tham gia (từ 30/9 đến 27/10).

- Ngày 13/10 và ngày 20/10: Tổ chức hướng dẫn chế tạo tên lửa.

- Ngày 26/10: Tổ chức phóng thử tên lửa với sự tham gia của giáo viên tổ Vật lý-Công nghệ.

- Ngày 01/11: Nhận 01 tên lửa của các đội đăng kí, bốc thăm thứ tự thi đấu, chấm điểm trang trí và dán danh sách thứ tự các đội thi đấu.

- Ngày 03/11: Giao lại tên lửa đã dán số thứ tự thi đấu cho các đội, tổ chức phần thi phóng tên lửa và công bố kết quả.

- Ngày 04/11: Phát thưởng.

VII. BAN TỔ CHỨC VÀ GIÁM KHẢO

1. - Trưởng ban tổ chức: Cô Trịnh Thị Kim Hương - Tổ trưởng tổ Vật lý-CN.

- Phó ban tổ chức: Thầy Đoàn Minh Thông - Tổ phó tổ Vật lý-CN.

- Phó ban tổ chức: Cô Lưu Diễm Miên - Tổ phó tổ Vật lý-CN.

2. - Ban giám khảo:

- Phần trang trí tên lửa: Thời gian: 13h đến 17h, ngày 01/11/2019

+ Cô Thái Thị Mỹ Lan

+ Cô Lưu Diễm Miên.

+ Thầy Nguyễn Thanh Hà

- Phần thi bắn tên lửa: Thời gian: 7h đến 11h, ngày 03/11/2019

+ Thầy Sử Khắc Dũng

+ Thầy Nguyễn Trường Sơn

+ Thầy Nguyễn Khánh Toàn

3. Chuẩn bị giàn phóng, phụ trách kĩ thuật hướng dẫn học sinh trong quá trình làm tên lửa nước và thi đấu: Thầy Đoàn Minh Thông và Thầy Trần Quang Thêu.

4. Dẫn chương trình cuộc thi: Cô Nguyễn Thị Tường Minh.

5. Nhận tên lửa, cho học sinh bốc thăm thứ tự thi đấu, dán số thứ tự thi đấu lên tên lửa: Thầy Trần Quang Thêu; thầy Đoàn Minh Thông và CLB Vật lý.

6. Thư kí cuộc thi: Cô Lưu Diễm Miên chuẩn bị hồ sơ cho ban giám khảo, phụ trách nhập điểm mỗi lượt thi và tổng hợp kết quả.

7. Phân công và hướng dẫn học sinh chuẩn bị sân thi đấu, bàn ghế ban giám khảo, nước uống cho Ban tổ chức: Thầy Nguyễn Thanh Hà.

8. Ổn định học sinh nhắc nhở học sinh vào vị trí chuẩn bị thi đấu: Thầy Trần Quang Thêu.

9. Chuẩn bị âm thanh: Thầy Hồ Ngọc Đàm.

10. Chuẩn bị sân khấu: Thầy Đỗ Lương Doanh.

11. Phục vụ: Cô Nguyễn Thị Tuyết.

12. Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ: Cô Nguyễn Thị Tường Minh.

HIỆU TRƯỞNG                                          		  TỔ TRƯỞNG

Võ Ngọc Sơn					       Trịnh Thị Kim Hương